## Página1
Antes de iniciar o estudo | Fase A1 - Linha de Base (LB) | Fase B - Intervenção (treino das metáforas de LB com contexto) |  |  |  |  | Fase A2 - Generalização e manutenção (2 semanas após final da Fase B)
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9
formulários | Teste 5 novas metáforas (A1B01 até A1B10) - as 5 primeiras devem ser sem contexto | Treino metáfora A1B01 (3 etapas) | Treino metáfora A1B03 (3 etapas) | Treino metáfora A1B05 (3 etapas) | Treino metáfora A1B07 (3 etapas) | Treino metáfora A1B09 (3 etapas) | Teste 5 novas metáforas (A201 até A210) - as 5 primeiras devem ser sem contexto
avaliação reforço | Teste 5 novas metáforas (A1B01 até A1B10) - as 5 ultimas devem ser com contexto | Etapa 1 | Etapa 1 | Etapa 1 | Etapa 1 | Etapa 1 | Teste 5 novas metáforas (A201 até A210) - as 5 ultimas devem ser com contexto
pré-requisitos/Pré |  | Etapa 2 | Etapa 2 | Etapa 2 | Etapa 2 | Etapa 2
|  | Etapa 3 | Etapa 3 | Etapa 3 | Etapa 3 | Etapa 3
|  |  |  | Teste das 5 sem contexto (LB) |  | Teste das 5 sem contexto (LB)
|  |  |  | Teste das 5 com contexto (LB) |  | Teste das 5 com contexto (LB)
Cronograma por sessão (estimativa por baixo) |  |  |  | Formato Fase A: perguntas de múltipla escolha com 4 alternativas de resposta. A alternativa “d” será sempre “Não tenho certeza da resposta correta”. Cada questão e suas alternativas terão a versão escrita e opção de apresentação auditiva com clique em ícone de autofalante.
Sessão 1: formulários, vínculo e avaliação de reforçadores
Sessões 2, 3 e 4: pré-requisitos |  |  |  | Formato Fase B: blocos de 5 tentativas com 4 alternativas de resposta e feedback imediato. A alternativa “d” será sempre “Não tenho certeza da resposta correta” e será computada como erro.
Sessão 5 a 12: Fase A1 |  |  |  | 3 etapas para o ensino de cada metáfora: Etapa 1=Compreensão da relação causal básica; Etapa 2=Identificação de semelhança entre situações; Etapa 3= Compreensão da metáfora.
Sessões 13 a 22: Fase B (2 sessões para cada metáfora)
Sessão 23: Fase A2
Serão necessárias aproximadamente 25 sessões.